## Титульный
Приложение № _____к протоколу общего собрания собственников* № ______ от «______» ____________ 20___ г.
План работ по текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: _пос.Восход д.4_________________________________ на 2023 г.
Наименование элемента общего имущества в МКД | Недостаток технического состояния, на основании чего установлен (акт осмотра, предписания ГЖИ и т.д.)** | Планируемые виды работ по текущему ремонту | Объем ремонта*** | Единица измерения | Типовые расценки (за единицу) руб. | Планируемая стоимость ремонта, руб. | Плановый срок ремонта
подъезд
дверные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска дверей (восстановление фурнитуры и остекления) |  | шт.
оконные заполнения в МОП |  | ремонт и окраска окон (восстановление фурнитуры и остекления) |  | шт.
внутренние стены |  | ремонт ( в т.ч. установка маяков для наблюдения при наличии трещин) |  | кв.м
лестницы |  | восстановление ступеней, ограждений и перил |  | кв.м
мусоропроводы |  | ремонт поврежденных элементов, промывка ствола м/пр и мусорокамер |  | м/п
перекрытия |  | ремонт и окраска |  | кв.м
балки (ригели) перекрытий и покрытий |  | ремонт и окраска конструкций |  | кв.м
почтовые ящики |  | частичный ремонт, окраска |  | шт.
центральное отопление
отопительные приборы мест общего пользования |  | наличие и герметичность приборов отопления |  | шт.
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности,промывка и гидравлические испытания системы отопления |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | акт осмотра | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 8 | шт. | 775 | 6200 | Июль 2023
теплоизоляция трубопроводов | акт осмотра | восстановление теплоизоляции | 20 | м/п | 85 | 1700 | Август 2023
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
горячее водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | акт осмотра | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 4 | шт. | 950 | 3800 | Июнь-июль 2023
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
холодное водоснабжение
горизонтальные и вертикальные трубопроводы |  | проверка герметичности и ремонт |  | м/п
задвижки и прочая запорная арматура | акт осмотра | установка КИП и ревизия запорной арматуры | 4 | шт. | 950 | 3800 | Июнь-июль 2023
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
система водоотведения (канализация)
горизонтальные и вертикальные трубопроводы (в т.ч отдельные элементы) | акт осмотра | проверка герметичности и комплектности | 5 | м/п | 300 | 1500 | Июнь 2023
ливневая канализация |  | прочистка и проверка защитных решеток |  | м/п
электрооборудование
вводное распределительное устройство |  | контроль исправности оборудования и |  | шт.
щит распределительный этажный |  | обеспечение закрытия на замок |  | шт.
светильники | акт осмотра | восстановление герметичности, исправности | 3 | шт. | 2000 | 6000 | Май 2023
выключатели |  | восстановление герметичности, исправности |  | шт.
общедомовые приборы учета |  | контроль исправности и соблюдение сроков поверки |  | шт.
подвал,чердак
технические помещения |  | восстановление температурно-влажностного режима, обработка от грызунов и насекомых, отсутствие захламления помещений | 865.3 | кв.м. | 11.5567 | 10000
ИНЫЕ РАБОТЫ
| Итого |  |  |  |  | 33000
Предложения подготовлены ______ООО УК «ЭКОМ»_________________________ кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________) Предложения согласованы _____________________________________________________ с кем (советом дома, управляющей организацией и т.д.) «_____» _______________ 202__ г. _______________________(_______________________)
*- План работ может также утверждаться советом многоквартирного дома, если он ранее наделен таким полномочием на общем собрании собственников **- Чтобы подтвердить, что работы или услуги действительно необходимы, нужно предоставить акт обследования технического состояния дома или заключения экспертных организаций, где будет информация о неисправностях, повреждениях или дефектах (п. 6 ПП РФ от 15.05.2013 № 416) ***- Обязательно нужно указать объёмы, стоимость, периодичность и график оказания услуг и выполнения работ (п. 8 ПП РФ от 15.05.2013 № 416).